## 議事録
システム開発 定例会議 議事録
日時： |  |  | 2025年3月15日（土） 14:00～16:30
場所： |  |  | 第2会議室（本社ビル3F）
参加者： |  |  | 田中（PL）、鈴木（SE）、佐藤（SE）、山田（QA）、木村（顧客）
欠席： |  |  | 中村（SE）※体調不良
作成者： |  |  | 鈴木
１．前回議事録確認
前回（3/1）の議事録を確認した。全員異議なし。
アクション項目の進捗を以下の通り確認した。
| ・ | ER図レビュー（担当：鈴木） → 完了
| ・ | テスト仕様書ドラフト（担当：山田） → 作業中（3/22完成予定）
| ・ | 顧客向けデモ環境準備（担当：佐藤） → 未着手 ★遅延
２．今回の議題
（1）在庫照会画面の仕様変更について
顧客（木村氏）より以下の変更要望が提出された。
| ① | 検索結果の表示件数を50件から100件に変更する
| ② | ソート順のデフォルトを「更新日降順」から「商品コード昇順」に変更する
| ③ | CSV出力ボタンを画面上部に追加する（現在は下部のみ）
【決定事項】上記①②③すべて対応することで合意。担当：佐藤 期限：3/29
ただし③はUIデザイン変更を伴うため、デザインレビューを3/22に実施する。
（2）テスト計画について
山田より現在のテスト計画を報告。
単体テスト：4/5～4/18 結合テスト：4/21～5/2 システムテスト：5/7～5/16
懸念事項：外部システム（物流API）との結合テスト環境が未確定。
4/7までに顧客側で環境を用意してもらう必要がある。
【アクション】木村氏が社内で確認し、3/22までに回答する。
（3）本番リリース日程の確認
現状の計画：5/26（月）リリース
テスト期間の遅れが発生した場合：6/2（月）に延期も検討。
【決定】現時点は5/26を維持。4/25の定例で改めて判断する。
３．次回アクションアイテム
No. |  | 内容 |  | 担当 | 期限
1 |  | UIデザインレビュー準備（CSV出力ボタン位置） |  | 佐藤 | 3/22
2 |  | 物流API結合テスト環境の社内確認 |  | 木村 | 3/22
3 |  | テスト仕様書ドラフト完成 |  | 山田 | 3/22
4 |  | デモ環境構築 |  | 佐藤 | 3/29
5 |  | 在庫照会画面 仕様変更対応 |  | 佐藤 | 3/29
４．次回定例
日時： |  |  | 2025年3月22日（土） 14:00～
場所： |  |  | 第2会議室（本社ビル3F） ※前回と同じ
議題： |  |  | UIデザインレビュー / テスト計画詳細 / アクション確認
以上

## TODO一覧
TODO一覧 （2025年3月時点）
★優先度：高
□ 1. |  | デモ環境構築（AWS EC2セットアップ含む） |  | 佐藤 | 未着手
□ 2. |  | 物流API仕様書の入手・読み込み |  | 鈴木 | 作業中
□ 3. |  | 在庫照会画面 仕様変更対応（UI含む） |  | 佐藤 | 未着手
★優先度：中
□ 1. |  | テスト仕様書ドラフト作成 |  | 山田 | 作業中
□ 2. |  | パフォーマンステスト計画書作成 |  | 鈴木 | 未着手
□ 3. |  | ユーザーマニュアル初稿作成 |  | 佐藤 | 未着手
□ 4. |  | コードレビュー（在庫調整モジュール） |  | 鈴木 | 完了
★優先度：低
□ 1. |  | README更新（開発環境セットアップ手順） |  | 鈴木 | 未着手
□ 2. |  | 古いテストデータの整理・削除 |  | 山田 | 未着手
【完了済み】
✓ ER図レビュー（3/14完了）
✓ DB基本設計書 初稿レビュー（3/10完了）
✓ 画面遷移図の確定（3/8完了）
備考： |  |  | 「未着手」のうち優先度高の項目は3/22定例で進捗確認する
「完了」でも問題が見つかった場合はステータスを「差戻し」に変更すること